## _________2024-03-28_07.44am
이름 | 상위 항목 | 세부 항목 | 상태 | 추정한 시작 날짜 | 추정한 기한 | 진행률 | 비고 | 전체 진행률 | 시작일 | 2024-03-19
강지수 | 메인 페이지 front | 전체 예상 기간 | 진행 중 | 2024-03-19 | 2024-04-05 |  |  | 30% | 기준일 | 2024-04-15
|  | 헤더 / 푸터 | 진행 중 |  |  | 7-80% |  |  | 금일 | 2024-03-28
|  | 기본 layout | 진행 중 |  |  | 5-60% |  |  | 지난기간 (일) | 9
|  | 반응형 작업 | 진행 중 |  |  | 20% |  |  | 남은기간 (일) | 18
|  | 이스터에그 | 진행 중
| 메인 페이지 back | 전체 예상 기간 | 진행 중 | 2024-03-25 | 2024-04-12
|  | 버튼 및 각 링크 연결 | 진행 중 |  |  | 50%
|  | carousel img 불러오는 기능 | 진행 중 |  |  | 70%
|  | biz data 불러오는 기능 | 진행 중 |  |  | 50%
|  | shop data 불러오는 기능 | 진행 중
|  | OH data 불러오는 기능 | 진행 중 |  |  | 50%
|  | notice data 불러오는 기능 | 진행 중
|  | QnA data 불러오는 기능 | 진행 중
|  | chat 연결 기능 | 진행 중
| 검색 페이지 front | 전체 예상 기간 | 진행 중 | 2024-03-22 | 2024-04-05
|  | 기본 layout | 진행 중 |  |  | 5-60%
|  | 반응형 작업 | 진행 중 |  |  | 20%
|  | sidebar - 최근검색어 기능 | 진행 중
| 검색 페이지 back | 전체 예상 기간 | 진행 중 | 2024-04-01 | 2024-04-14
|  | 각 data 불러오는 기능 | 진행 중
|  | 최근검색어 기능 | 진행 중
|  | 검색어 저장 기능 | 진행 중
| DB 통합 및 관리 | 전체 예상 기간 | 진행 중 | 2024-04-08 | 2024-04-21
|  | ERD 재생성 | 진행 중
|  | ORACLE DB 생성 및 통합 | 진행 중
김성민 | 업체 페이지 주소메인 | 전체 예상 기간 | 진행 중 | 2024-04-01 | 2024-04-04
|  | 지도 API 적용 | 진행 중
|  | 무한스크롤 | 진행 중
|  | 정렬순 변경 | 진행 중
|  | 페이지 프레임 구성 | 진행 중
|  | 다른페이지 연결 | 진행 중
| 업체 페이지 전문시공메인 | 전체 예상 기간 | 진행 중 | 2024-03-30 | 2024-03-31
|  | 전문시공 영역필터 적용 | 진행 중
|  | 무한스크롤 | 진행 중
|  | 정렬순 변경 | 진행 중
|  | 페이지 프레임 구성 | 진행 중
|  | 다른페이지 연결 | 진행 중
| 업체 페이지 업체홈 | 전체 예상 기간 | 진행 중 | 2024-03-23 | 2024-03-29
|  | 업체홈 메인 | 진행 중
|  | 지도보기 API | 진행 중
|  | 업체홈 리뷰 게시판 완성 | 진행 중
|  | 업체홈 업체정보/수정 게시판 완성 | 진행 중
|  | 업체홈 매거진 게시판 완성 | 진행 중
|  | 업체홈 시공사례 게시판 완성 | 진행 중
| 업체 페이지 견적창 | 전체 예상 기간 | 진행 중 | 2024-04-05 | 2024-04-07
|  | 견적창 카피 및 자재 적용 수정 | 진행 중
|  | 견적완료창 제작 | 진행 중
|  | 자재상세 수정창(폼) 완성 | 진행 중
|  | 견적완료창 제작 | 진행 중
| 업체 페이지 CSS/반응형/front | 전체 예상 기간 | 진행 중 | 2024-04-08 | 2024-04-14
|  | 반응형 적용 | 진행 중
|  | 로고 완성 | 진행 중
|  | 로고 완성 | 진행 중
|  | CSS/front 완성 | 진행 중
| 업체 페이지 DB 생성 | 전체 예상 기간 | 진행 중 | 2024-03-19 | 2024-04-21
|  | 업체 샘플DB 생성 | 완료된 사항 |  |  | 100%
|  | 자재 실제DB 생성 | 완료된 사항 |  |  | 100%
|  | 업체 실제DB 생성(20개, 시간여유시) | 진행 중
강신익 | 장바구니 | 전체 예상 기간 | 진행 중 | 2024-03-25 | 2024-03-26 |  |  | 30%
|  | 상품 가져오기 | 완료된 사항 |  |  | 100%
|  | 상품 장바구니에 추가하기 | 진행 중
| 상품 추가 기능 | 전체 예상 기간 | 진행 중 | 2024-03-27 | 2024-03-31
| 상품 리스트 | 전체 예상 기간 | 진행 중
|  | 카테고리 | 완료된 사항 |  |  | 100%
|  | 정렬 | 진행 중
|  | 필터 | 진행 중
| 상품 페이지 | 전체 예상 기간 | 진행 중
|  | 옵션 선택 | 완료된 사항 |  |  | 100%
|  | 상세 정보, 리뷰, qna, 배송정보 | 진행 중
| 판매자 페이지 | 전체 예상 기간 | 진행 중
| 결제 페이지 | 전체 예상 기간 | 진행 중
김경태 | 우리집 자랑하기 - 메인 페이지 | 전체 예상 기간 | 진행 중 | 2024-03-25 | 2024-04-21
|  | 검색 기능 | 진행 중
|  | 필터 기능 | 진행 중
|  | 정렬 기능 | 진행 중
|  | 페이징 기능 | 진행 중
|  | 좋아요 기능 | 진행 중